**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Деревня Тягаево», утверждённой постановлением от 21.03.2019 № 15 (в редакции от 27.02.2020 № 7; от 04.02.2021 № 5; от 07.02.2022 №6)**

31.05.2022

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Деревня Тягаево» проведена за 2021 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основной целью программы является обеспечение безопасности населения сельского поселения «Деревня Тягаево»

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС;

- профилактика терроризма и экстремизма;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В реализации целей и задач в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- проведено 7 сходов жителей;

-проведено 6 профилактических бесед;

-распространена наглядная агитация по предупреждению пожаров среди населения;

-проводится выкашивание территории в населенных пунктах;

-возмещена часть расходов АНО «Кировская межмуниципальная пожарная охрана».

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2021 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2021 году** | **% выполнения плана** |
| -количество предупрежденных пожаров на территории сельского поселения (профбеседы) (шт) | 6 | 6 | 100 |
| -количество проведенных сходов (шт) | 7 | 7 | 100 |
| -распространение наглядной агитации по предупреждению пожаров (шт) | 40 | более 40 | 100 |
| - наличие технических средств пожаротушения (шт) | 2 | 2 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

**m**

**Cel = (1 / m) x SUM (Si),**

**i=1**

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/4)\* (100+100+100+100) =100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения

«Деревня Тягаево»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Деревня Тягаево» израсходовано 60 100 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План**  **( руб.)** | **Факт (руб.)** | **% выполнения плана** |
| Реализация мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении (руб.) | 0 | 0 | 100 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (руб.) | 26 180 | 26 180 | 100 |
| Обеспечение безопасности ГТС | 33 920 | 33 920 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**Fin = K / L x 100%,**

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Тягаево».

**(1/3)\*(100+100+100)= 100%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| Обеспечение безопасности ГТС | Изготовление тех.плана ГТС  Страховка ГТС | 1 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности | Возмещено из средств  местного бюджета части  расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**n**

***Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),***

***j=1***

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(100+100) =100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Деревня Тягаево»

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+100+100)/3= 100%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Деревня Тягаево» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 100%.

**Глава администрации О.И. Сучков**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения**

**«Деревня Тягаево», утверждённой постановлением от 21.03.2019 № 18**

**(в редакции от 27.02.2020 № 6; от 04.02.2021 №6; от 07.02.2022 № 7)**

31.05.2022

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Тягаево» проведена за 2021 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются:

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения «Деревня Тягаево».

В реализации целей и задач в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- проведена подсыпка и грейдирование дороги д. Устрожено, д. Ясная Поляна, д. Мамоново;

- проведено грейдирование и подсыпка дорог в д. Тягаево, ул. Центральная;

- проведена очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов;

-проведена работа по скашиванию травы на обочинах, откосах, полосе отвода автомобильных дорог.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2021 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2021 году** | **% выполнения плана** |
| Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности автомо- бильных дорог сельского поселения (%) | 27 | 27 | 100 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог муниципального района на территории СП от общей протяженности автодорог (%) | 45 | 45 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

**m**

**Cel = (1 / m) x SUM (Si),**

**i=1**

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/2)\*(100+100) =100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения

«Деревня Тягаево»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Тягаево» израсходовано 293,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **(тыс. руб.)** | **% выполнения плана** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и искусственных дорожных сооружений (руб.) | 127,4 | 45,0 | 35 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений (руб.) | 248,6 | 248,6 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**Fin = K / L x 100%,**

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Тягаево».

**(1/2)\*(35+100) = 68%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и искусственных дорожных сооружений | Проводилась расчистка дорог от снега. | 1 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | выполнено грейдирование и частичная подсыпка щебня и песка участков дорог СП | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**n**

**Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),**

**j=1**

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(1+1)\*100%=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения

«Деревня Тягаево»

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

**O = (Cel + Fin + Mer) / 3,**

где O - комплексная оценка.

**(100+68+100)/3= 89,3%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Тягаево» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 89,3 %.

**Глава администрации О.И. Сучков**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Тягаево», утверждённой постановлением от 21.03.2019 № 19**

**(в редакции от 27.02.2020 № 8; от 04.02.2021 №4; от 07.02.2022 № 5)**

31.05.2022

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Тягаево» проведена за 2021 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
   1. Основными целями программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи, организация их досуга;

- создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала населения сельского поселения «Деревня Тягаево».

* 1. Основными задачами муниципальной программы являются:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном  секторе сельского поселения «Деревня Тягаево»;

- улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей.

В реализации целей и задач в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- созданы условия для организации досуга населения и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2021 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2021 году** | **% выполнения плана** |
| Проведены ремонтные работы водопроводных, канализационных сетей (м) | 0 | 0 | 100 |
| Привлечено граждан к занятиям физической культурой и спортом (чел.) | 12 | 12 | 100 |
| Количество граждан, участвующих в досуговой деятельности (чел.) | 6 | 6 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

**m**

**Cel = (1 / m) x SUM (Si),**

**i=1**

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/3)\*(100+100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета

сельского поселения «Деревня Тягаево»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Тягаево» израсходовано 263,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт (тыс. руб.)** | **% выполнения плана** |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры. | 263,0 | 263,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**Fin = K / L x 100%,**

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Тягаево».

**(1/1)\*(100)=100%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата** |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**n**

**Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),**

**j=1**

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/1)\*(1)\*100%=100 %**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Тягаево»

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

**O = (Cel + Fin + Mer) / 3,**

где O - комплексная оценка.

**(100+100+100)/3=100 %**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Тягаево» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 100 %.

**Глава администрации О.И. Сучков**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы сельского поселения**

**«Деревня Тягаево», утверждённой постановлением от 21.03.2029 №17**

**(в редакции от 27.02.2020 № 9; от 04.02.2021 №3; от 07.02.2022 № 4)**

31.05.2022

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Тягаево» проведена за 2021 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.1.Основными целями программы являются:

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

1.2.Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового  состава;  
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;   
- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В 2021 году положительное влияние на выполнение мероприятий программы оказывало ответственное отношение сотрудников к порученным обязанностям, высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы по направлениям деятельности.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя. В администрации сельском поселении формируется основа для привлечения граждан к участию в процессах муниципального управления и использования новых технологий для улучшения муниципального управления, формируется профессиональный кадровый состав в системе муниципального управления, принимаются меры для повышения прозрачности и информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2021 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2021году** | **% выполнения плана** |
| доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию; (%) | 100 | 100 | 100 |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня; (%) | 100 | 100 | 100 |
| количество муниципальных служащих, имеющих муниципальный стаж более 3-х лет (ед.) | 1 | 1 | 100 |
| доля муниципальных служащих, сдавших сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущест- венного характера (%) | 100 | 100 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

**m**

**Cel = (1 / m) x SUM (Si),**

**i=1**

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/4)\*(100+100+100+100)=100%**

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения

«Деревня Тягаево»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Тягаево» израсходовано 1344,0 тыс. рублей.

Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт (тыс. руб.)** | **% выполнения плана** |
| Глава местной администрации | 625,0 | 623,4 | 100 |
| Центральный аппарат | 704,0 | 680,6 | 97 |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | 60,0 | 60,0 | 100 |
| Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | 32,0 | 32,0 | 100 |
| Составление проекта бюджета сельского по селения и организация исполнения бюджета сельского поселения. | 8,0 | 8,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**Fin = K / L x 100%,**

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Выползово».

**(1/5)\*(100+97+100+100+100)= 99,4 %**

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Показатель**  **достижения**  **результата**  **(«0» - недостижение результата,**  **«1» - достижение**  **результата)** |
| Глава местной администрации | Средства выделялись на ежемесячную выплату заработной платы Главе местной администрации | 1 |
| Центральный аппарат | Средства выделялись на Центральный аппарат | 1 |
| Выплата ежемесячной соци -альной выплаты к пенсии лицам замещавшим муници -пальные должности муниципальной службы | Средства выделялись на выплату ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещав- шим муниципальные дол- жности муниципальной службы | 1 |
| Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | Средства выделялись на благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | 1 |
| Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | Средства выделялись на составление проекта бюджета сельского поселения и его исполнения | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**n**

**Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),**

**j=1**

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/5)\*(1+1+1+1+1)= 100%**

4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Тягаево».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

**O = (Cel + Fin + Mer) / 3,**

где O - комплексная оценка.

**(100+99,4+100)/3= 99,8%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Тягаево» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 99,8 %.

**Глава администрации О.И. Сучков**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Тягаево», утверждённой постановлением от 12.03.2020 № 14**

**(в редакции от 04.02.2021 № 2; от 07.02.2022 № 3)**

31.05.2022

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Тягаево» проведена за 2021 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево».

**Критерии оценки:**

1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

* 1. Основными целями программы являются:

- оптимизация, развитие и модернизация системы уличного освещения, улучшения их состояния;

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Тягаево»

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Деревня Тягаево»;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Тягаево»;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Тягаево»;

* 1. Основными задачами муниципальной программы является:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

В реализации целей и задач в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- косметический ремонт братский захоронений ко дню Победы;

- строительство пешеходного моста д.Пупово

- капитальный ремонт братского захоронения д.Тягаево;

**-** опиливание и вывоз аварийных деревьев в количестве 1 штук;

- в летний период систематическое скашивание травы на территории сельского поселения;

- постоянное привлечение жителей СП к участию в уборке придомовых территорий;

- участие в проекте развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2021 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2021 году** | **% выполнения плана** |
| количество установленных фонарей уличного освещения (шт.); | 4 | 4 | 100 |
| - количество отремонтированных фонарей (шт.) | 5 | 6 | 100 |
| - количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (шт.); | 1 | 1 | 100 |
| - создано мест массового отдыха на общественных площадках (парки, скверы, аллеи) (шт.); | 1 | 1 | 100 |
| -количество ликвидированных стихийных свалок на территории поселения (шт.) | 1 | 1 | 100 |
| - организовано акций и субботников по благоустройству территорий общего пользования (шт.) | 18 | 18 | 100 |
| - установлено элементов внешнего благоустройства (скамейки, урны, остановочные павильоны и др.) (шт).; | 1 | 1 | 100 |
| - трудоустроено безработных граждан на работы по уборке и благоустройству территорий поселения (чел). | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

**m**

**Cel = (1 / m) x SUM (Si),**

**i=1**

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%

**(1/8)\*(100+100+100+100+100+100+100+100)= 100%**

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Тягаево» израсходовано 1574,4 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт (тыс. руб.)** | **% выполнения плана** |
| Содержание и ремонт уличного освещения (руб.) | 212,0 | 113,0 | 53 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения (руб.) | 698,0 | 392,0 | 56 |
| Содержание мест захоронения за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из районного бюджета | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 386,9 | 386,9 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**Fin = K / L x 100%,**

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Тягаево».

**(1/4)\*(53+56+100+100)= 77,2%**

3.Оценка cтепени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Показатель достижения результата(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата** |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Отремонтированы фонари; произведена оплата за потребленную электроэнергию | 1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Строительство пешеходного моста в д.Пупово | 1 |
| Содержание кладбищ и мест захоронения | Приведение в порядок территорий мест захоронения | 1 |
| Участие в проекте развития общественной инфраструктуры, основанном на местных инициативах. | Благоустройство зоны отдыха в д. Тягаево | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**n**

**Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),**

**j=1**

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/4)\*(1+1+1+1)\*100%=100%**

4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Тягаево»

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

**O = (Cel + Fin + Mer) / 3,**

где O - комплексная оценка.

**(100+77,2+100)/3= 92,4%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Тягаево» может считаться реализуемой с хорошим уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 92,4%

**Глава администрации О.И. Сучков**